湖北大学文件

校教字[2006]36号

湖北大学教学专项建设项目管理规定（试行）

为了进一步规范教学专项建设项目管理工作，保证教学专项建设项目顺利实施，提高教学专项建设项目建设质量，特制定本规定。

一、项目类别

教学专项建设项目包括本科品牌专业、新办专业、精品课程、实验教学示范中心、教材建设等项目。

二、管理职责

1、学校分管教学的校长为教学专项建设项目管理的第一责任人，教务处负责教学专项建设项目的日常管理工作。

2、承担教学专项建设项目的学院（系）成立教学专项建设项目领导小组，负责项目建设的组织与指导；审定项目建设总体规划、年度建设计划和经费的预算，对经费的使用情况进行监督；落实项目建设的配套措施；研究决定项目建设的重要问题；督促项目负责人按项目建设规划实施项目建设；配合学校完成对建设项目的验收等。

3、教学专项建设项目负责人是组织实施项目建设的直接责任人，主要负责完善项目建设的总体规划和年度建设计划；设置建设项目的子项目；提出各子项目的建设经费预算；协调各子项目负责人按项目建设要求完成项目建设任务；定期向教学专项建设项目领导小组报告项目建设进展和经费使用情况等。

三、管理程序

1、项目一经立项，项目负责人应在30日内根据项目评审专家的意见、建议完善项目建设总体规划和年度建设计划，按需要设立项目子课题、确定子课题负责人，提出子课题经费预算，组织填写《教学专项建设项目任务书》。

2、《教学专项建设项目任务书》由教学专项建设项目领导小组审查通过后报教务处备案，项目建设工作同时启动。

3、项目建设启动后，项目负责人原则上不得调整项目组成员，确因项目建设需要的，须经教学专项建设项目领导小组批准，并报教务处备案。

4、项目建设期间，项目组每年12月底以前应向教学专项建设项目领导小组提交项目建设进展报告。教学专项建设项目领导小组对项目建设进展报告作出评价后报教务处备案。

5、学校对教学专项建设项目的建设进展进行年度考核，对不能按项目建设计划实现预期建设目标的，责令其限期整改，整改后仍达不到要求的，停止项目的建设工作。

四、经费管理

1、项目经费属学校专项经费管理范畴，必须专款专用，独立核算，精心安排，合理使用，以求效益的最大化，任何单位和个人不得以任何理由或方式侵占、挪用。

2、项目承担单位和项目负责人要强化项目经费的预算管理，按照审定的建设项目使用经费。项目建设经费单项支出1000元以下的由项目负责人审批；1000元以上、5000元以下的由教学专项建设项目领导小组组长审批；5000元以上的由教务处审批。

3、经费使用范围：

（1）品牌专业：专业梯队建设以及骨干教师的引进与培训；专业课程建设和专业教学资源网站建设；专业图书资料购置；专业教育教学模式的研究与实践；专业建设研讨；特色教材建设；实验室、实习基地建设；教学质量保障监控体系建设等。

（2）精品课程：课程网站的建设与维护；课程网络化开发；课程建设研讨；主讲教师培训；课程试题库建设、教材的引进、出版等。

（3）实验教学示范中心：仪器设备购置；教材建设（实验教材编写、出版，课件制作等）；实验教学改革与研究；人员培训等。

（4）新办专业：专业负责人、专业梯队建设以及骨干教师的引进与培训；讲义、教材、教辅材料和实验指导书的编撰；专业建设研讨；实验室、实习基地建设；必要的图书资料和小型教学仪器、设备的购置等。

（5）教材建设：教材出版；立体化教材（配套课件、网络化的案例库或习题库、网络化的实验实践指导、编者读者交流平台）的开发；教材建设研讨等。

4、项目建设中期，学校将对项目经费使用情况进行专项检查。对违反学校专项经费管理规定的，项目主管部门将视情节轻重分别给予书面警告、通报批评、停止拨款、追回已拨款项等处理。

五、项目验收

1、项目建设期满后，教学专项建设项目领导小组应督促项目负责人及时做好建设项目的验收准备工作，并组织专家对项目建设成果进行预验收。预验收通过后，由项目负责人向学校项目主管部门提出正式验收申请。

2、校级建设项目由学校主管部门聘请专家进行验收；省级及以上级别的建设项目，由学校报请上级主管部门组织专家进行验收。

3、凡通过验收并获得专家组较高评价的建设项目，学校将对项目承担单位和项目负责人给予适当的奖励，优先推荐其向上级部门申报教学专项建设项目；对验收不合格的建设项目，项目承担单位和项目负责人3年内不得申报同类教学专项建设项目，并适当减少项目承担单位当年的教学业务费投入。

六、本规定印发之日后启动的建设项目按本规定进行管理。本规定由教务处负责解释。

湖  北  大  学

2006年10月26日